6

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2026
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SNgV ngày      /4/2026 của Sở Ngoại vụ)  

	STT
	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN

PHỐI HỢP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	I
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
	
	
	
	

	1
	Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2026
	Kế hoạch
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Sau 10 ngày sau khi UBND tỉnh ban hành KH

	2
	Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2026 
	Kế hoạch
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Quý I/2026

	3
	Nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả CCHC; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
	Thông báo triển khai
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Quý I/2026

	4
	Kiểm tra công tác CCHC tối thiểu 20% các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Các giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	5
	Triển khai việc xác định Chỉ số CCHC năm 2026
	Báo cáo chấm điểm
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Quý IV/2026

	II
	CẢI CÁCH THỂ CHẾ
	
	
	
	

	1
	Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) và các nghị định hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
	Kế hoạch; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	2
	Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác ngoại vụ khi được giao, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của tỉnh
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện
	Phòng HTQT-VP, LSQLBG
	
	Thường xuyên

	3
	Tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn và pháp luật hiện hành.
	Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	Phòng HTQT-VP, LSQLBG
	
	Thường xuyên

	4
	Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
	Các Quyết định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	5
	Cử công chức làm công tác pháp chế tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác pháp chế, công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Công văn
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Khi các cơ quan chuyên môn tổ chức Lớp

	6
	Rà soát, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn và ban hành các Quyết định hành chính để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn sau sáp nhập, tổ chức lại theo Nghị quyết số 18-NQ/TW
	Các Quyết định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	III
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	
	
	
	

	1
	Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đề xuất các bộ, ngành Trung ương cắt giảm TTHC, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý (nhất là cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, điều kiện kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp)
	Công văn, Kế hoạch; Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết/thông qua phương án đơn giản hoá TTHC
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	2
	Theo dõi, cập nhật các Quyết định công bố TTHC của Bộ Ngoại giao để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định.
	Công văn, Tờ trình
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	3
	Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC để rà soát, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc những thủ tục còn bất cập trong quá trình triển khai
	Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý các PAKN được cập nhật thông tin, kết quả xử lý trên Hệ thống PAKN và công khai kết quả xử lý theo quy định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	4
	Thực hiện các quy định về TTHC nội bộ theo hướng dẫn tại Công văn số 8536/VPCP-KSTT ngày 11/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về công bố, công khai; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ
	Công văn, báo cáo
	Phòng HTQT-VP, LSQLBG
	
	Thường xuyên

	5
	Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. 
	Hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết theo đúng quy trình, quy định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm
	Thường xuyên

	6
	Tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTTHCC, các hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC
	Công văn đăng ký tham gia
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm
	Thường xuyên

	IV
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
	
	
	
	

	1
	Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đúng theo quy định và phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.
	Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ; văn bản, kế hoạch nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	V
	CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
	
	
	
	

	1
	Triển khai việc xây dựng, điều chỉnh Đề án VTVL của Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
	Văn bản tổ chức triển khai; Quyết định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	2
	Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, của Sở
	Công văn, quyết định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	VI
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 
	
	
	
	

	1
	Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý tài chính – ngân sách, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường kiểm soát chi thường xuyên, quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Văn bản triển khai, chỉ đạo; Báo cáo; Nghị quyết, Quyết định
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	2
	Rà soát và kiểm tra ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị; Triển khai quy định quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tại các cơ quan đơn vị. 
	Văn bản triển khai, chỉ đạo
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	VII
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

	1
	Các kế hoạch, văn bản triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo. Luật An ninh mạng
	Chương trình, dự án, kế hoạch triển khai
	Phòng HTQT-VP
	Phòng LSQLBG, Trung tâm TT&DVĐN
	Thường xuyên

	2
	Duy trì, phát triển các ứng dụng, nền tảng số của tỉnh giúp nâng cao hiệu quả quản trị, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở
	Chương trình, dự án, kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả
	Các phòng trực thuộc Sở
	
	Thường xuyên


PAGE  

